ANEXO IV

PLANO DE IMPLANTAÇÃO (LOTE 1 e LOTE 2)

# 1. FINALIDADE

1.1. O presente Anexo apresenta os requisitos, fases, ações, prazos e responsabilidades que norteiam a implantação dos serviços de comunicação com a rede mundial de computadores e serviço de proteção Anti-DDoS para o Banco do Nordeste do Brasil S.A. A entrega, configuração, instalação, customização e ativação dos serviços deverão ser executadas pelo CONTRATADO, de modo a permitir o pleno funcionamento da solução em ambiente de produção, em conformidade com todos os requisitos exigidos e prazos estabelecidos no Contrato e seus Anexos.

1.2. De modo a detalhar os requisitos de implantação dos equipamentos e serviços, este Anexo abrange os seguintes tópicos:

1.2.1. Composição referencial da solução, responsabilidades das partes envolvidas na prestação dos serviços;

1.2.2. Requisitos de qualificação técnica e operacional do licitante, compatíveis com a complexidade da solução;

1.2.3. Macro fases para a realização dos serviços, estruturadas de forma incremental:

1.2.3.1. Planejamento do Projeto;

1.2.3.2. Vistoria, Entrega e Conferência dos Componentes da Solução (Enlaces), com registros formais;

1.2.3.3. Homologação de Requisitos e Funcionalidades Técnicas da Solução;

1.2.3.4. Implantação da Solução em Ambiente de Produção (IAP);

1.2.3.5. Período de Funcionamento Experimental (PFE).

1.2.4. Definição de prazos, interdependências, marcos de controle e critérios de aceite das fases e ações.

1.3. Os requisitos para prestação dos serviços especificados neste Anexo, incluindo características funcionais dos produtos, integração com o ambiente operacional existente e o atendimento aos prazos estabelecidos, deverão ser rigorosamente observados pelo CONTRATADO. O descumprimento total ou parcial de tais requisitos sujeitará o CONTRATADO às sanções contratuais cabíveis.

1.4. Os itens a seguir apresentam definições e requisitos relacionados aos serviços de implantação dos componentes que compõem a solução e produtos/resultados a serem gerados, bem como especificam as responsabilidades atribuídas às partes interessadas na implantação.

# 2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SERVIÇOS

2.1. Os serviços de implantação da solução compreendem, de forma integrada, as atividades de instalação, customização, integração, ativação, documentação, suporte técnico e logístico, bem como a gerência da implantação dos diversos componentes que compõem o serviço de rede de comunicação com a rede mundial de computadores, a serem prestados pelo CONTRATADO.

2.2. As atividades de implantação serão realizadas, prioritariamente, nas instalações do Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas (CAPGV), no município de Fortaleza – CE. Atividades de diagnóstico e solução de falhas poderão ser realizadas por equipe remota, desde que sob responsabilidade do CONTRATADO e com acompanhamento a partir dos locais da implantação, quando aplicável.

2.3. Todas as atividades relativas à implantação da solução, bem como ao período de suporte técnico e assistência técnica, ocorrerão sob inteira responsabilidade e às expensas do CONTRATADO, não acarretando qualquer ônus adicional ao BANCO, a quem caberá o acompanhamento e a avaliação dos resultados, nos termos do Contrato.

 2.4. Os serviços de implantação da solução englobam as atividades de instalação, configuração, customização, ativação, migração, documentação, suporte técnico e logístico, bem como a gerência da implantação dos diversos componentes dos serviços de rede de comunicação com a rede mundial de computadores, observadas as especificações do Contrato e de seus Anexos.

2.5. Para fins deste Contrato, consideram-se instalação, configuração, customização, integração e ativação todos os procedimentos físicos e lógicos, incluindo parametrizações e testes, relativos a quaisquer componentes de hardware e software fornecidos, necessários a assegurar o pleno funcionamento da solução e sua adequada integração com os demais componentes atualmente em uso na rede do BANCO.

2.6. Todos os componentes de hardware e software requeridos para atender as funcionalidades exigidas nos Anexos do Contrato, mesmo que não estejam expressamente especificados ou cotados na proposta do CONTRATADO, serão considerados parte integrante da solução e deverão ser fornecidos sem ônus adicional para o BANCO.

2.7. O CONTRATADO deverá elaborar, manter atualizada e consolidar a documentação das atividades e dos processos relacionados à implantação, incluindo, entre outros, entrega e conferência, testes, homologação, encontros de trabalho, compromissos e prazos, abrangendo planos de trabalho, planos de contingência, cronogramas e atas de reuniões, de modo a compor a documentação final “as built”, a ser entregue ao BANCO ao término da implantação.

2.8. O BANCO reserva-se o direito de redefinir, a qualquer momento da implantação, quaisquer fases, ações, prazos e recursos envolvidos, objetivando a garantia de atendimento dos parâmetros de qualidade, segurança, mitigação de riscos e atendimento de prazos, cabendo ao CONTRATADO adequar-se às modificações propostas, refazendo atividades e documentação, caso necessário, desde que essas redefinições não extrapolem o escopo dos serviços aqui descritos.

2.9. O CONTRATADO será responsável pela execução dos procedimentos de diagnóstico e solução de incidentes relacionados aos serviços de implantação dos componentes da solução objeto deste Contrato. Caso o diagnóstico indique causas não relacionadas aos componentes da solução, o CONTRATADO deverá apresentar comprovação técnica fundamentada, cabendo ao BANCO, a seu exclusivo critério, adotar as medidas necessárias para sua solução.

2.10. O BANCO será responsável por prover as informações técnicas, referentes ao seu ambiente de infraestrutura de tecnologia, necessárias para a implantação completa da solução, cabendo-lhe o acompanhamento do progresso da implantação.

2.11. O BANCO envidará seus melhores esforços para viabilizar a montagem do ambiente de testes em suas instalações físicas, desde que respeitadas suas condições técnicas, operacionais e de segurança, podendo disponibilizar acesso, espaço físico, energia elétrica e condições adequadas de climatização e acomodação dos equipamentos.

2.12. Serão de inteira responsabilidade e às expensas do CONTRATADO, sem qualquer custo adicional para o BANCO:

2.12.1. implantação da solução, incluindo o apoio e suporte técnico e logístico necessários ao adequado funcionamento da solução;

2.12.2. alocação de profissionais qualificados para a execução dos serviços, bem como o cumprimento integral de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e correlatas;

2.12.3. todos os ônus relacionados ao transporte, alimentação e hospedagem de profissionais; ao transporte, instalação e montagem física dos equipamentos que compõem a solução; às comunicações, inclusive ligações telefônicas e abertura de chamados para suporte técnico; bem como à disponibilização de ferramentas e insumos diversos necessários durante qualquer das fases de implantação da solução;

2.12.4. configuração lógica dos componentes da solução, de forma a viabilizar integralmente os testes necessários à homologação da solução e assegurar o adequado funcionamento em ambiente de produção;

2.12.5. atividades de concepção, planejamento, implementação, suporte técnico, assistência técnica e apoio logístico necessárias à adequada implantação da solução;

2.12.6. demonstração de todas as características técnicas e funcionalidades previstas na contratação, durante a fase de homologação de funcionalidades da solução;

2.12.7. configurações e customizações (setup) necessárias para mitigar ocorrências de indisponibilidade da solução, decorrentes de falhas de desempenho ou de disponibilidade.

2.13. O serviço de proteção a ataques DDoS deverá ocorrer em território nacional, sendo vedado o encaminhamento do tráfego do BANCO para infraestruturas localizadas fora do Brasil, salvo se expressamente autorizado pelo BANCO.

2.14. A adoção de qualquer modelo de mitigação não deverá impor a necessidade de implantação de túneis, circuitos adicionais ou alterações na topologia lógica ou física do ambiente do BANCO, além daquelas expressamente previstas neste Termo.

# 3. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO DO CONTRATADO

3.1. O CONTRATADO deverá possuir experiência (comprovada mediante declarações ou atestados fornecidos na fase de habilitação constante no Edital) e estar qualificado a prestar adequadamente os serviços de implantação da solução, a ser comprovada nos termos do Contrato.

3.2. O CONTRATADO deverá contar com o apoio técnico direto do fabricante dos componentes fornecidos no escopo do Contrato, devendo arcar com todas as despesas decorrentes da solicitação desse apoio, inclusive com os custos de comunicação relacionados à abertura e ao acompanhamento de chamados técnicos. Este item aplica-se ao fornecedor da ferramenta de prevenção de ataque DDoS, bem como às ferramentas de gerência.

3.3. Ao BANCO será reservado o direito de propor modificações neste documento, mediante aditivo contratual, em comum acordo com o CONTRATADO, no sentido de melhor atender ao bom andamento dos trabalhos ou à própria conveniência do BANCO.

3.4. Caberá ao CONTRATADO acolher as demandas com relação aos pedidos de modificação nesse documento, que poderão ocorrer a qualquer tempo ao longo da execução da implantação, sem, em nenhuma hipótese, acrescentar qualquer custo adicional para o BANCO com respeito à solução proposta.

3.5. A implantação dos serviços contratados somente poderá ser iniciada após a aprovação do Plano de Implantação por parte da equipe técnica do BANCO.

3.6. O quadro de profissionais a serem alocados pelo CONTRATADO deverá atender às demandas por serviços de apoio gerencial e suporte técnico às atividades de implantação e documentação da solução e todos os seus componentes descritos neste Contrato.

3.7. Deverá ser alocado pelo CONTRATADO equipe técnica qualificada e necessária para a implantação da solução atendendo todos os requisitos descritos no Item 6 - PRAZOS deste Anexo, bem como 1 (um) Coordenador do Projeto.

3.8. A equipe alocada pelo CONTRATADO deverá realizar as atividades do projeto nas dependências do BANCO, no mínimo, nas quantidades de horas descritas abaixo:

3.8.1. Coordenador do Projeto: mínimo de 8 (oito) horas semanais em horário comercial, do início ao término do Projeto; ficando a cargo do Banco autorizar a utilização dessas horas em horários diferenciados;

3.8.2. Demais profissionais: o CONTRATADO deverá alocar a quantidade de horas suficientes, em horário comercial, para que a solução seja implantada dentro das especificações técnicas e prazos estabelecidos no Contrato, ficando a cargo do Banco autorizar a utilização dessas horas em horários diferenciados;

3.8.3. O CONTRATADO pode, a seu critério, aumentar o número de horas que os profissionais destinam à execução das tarefas do projeto ou antecipar a chegada dos profissionais para a execução das atividades, desde que previamente acordado com o BANCO e sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.

 3.9. O CONTRATADO deverá indicar um Coordenador do Projeto do seu quadro de funcionários	ou contratado da empresa, que será o líder e responsável pela entrega dos serviços e	atividades relacionadas à implantação da solução, de modo a garantir a qualidade dos resultados	e o atendimento aos requisitos e prazos estipulados nos Anexos do Contrato.

3.10. O Coordenador do projeto deverá possuir nível superior ou estar cursando.

3.11. O Coordenador do projeto deverá ser designado e apresentado, comparecendo de forma presencial na reunião inicial para o início do planejamento do projeto de implantação da solução de acordo com os prazos estipulados nos Anexos do Contrato.

3.12. O Coordenador do Projeto deverá atender prontamente a todas as demandas do BANCO relacionadas ao fornecimento de informações e documentação atualizada sobre a implantação da solução, desde que inseridas no escopo de suas atribuições. Dentre as atribuições do coordenador do projeto estão:

Assegurar a criação e manutenção do plano de implantação da solução, a ser homologado pelo BANCO, de acordo com os parâmetros definidos neste Anexo;

Controlar o escopo e cronograma, de acordo com o Plano de Implantação;

Controlar a qualidade, monitorando e relatando os resultados obtidos na implantação;

Gerenciar a equipe contratada, quanto ao desempenho das atividades de implantação;

Assegurar a geração, coleta e distribuição das informações sobre as informações, sobre as atividades da implantação, para a equipe do BANCO.

Identificar, analisar, monitorar, controlar e planejar respostas aos riscos às atividades de implantação;

Criar e manter a documentação relacionada à implantação, nos termos descritos no Contrato.

# 4. MACRO-FASES DA IMPLANTAÇÃO

4.1. Os serviços de implantação contemplarão, pelo menos, a realização das seguintes macro-fases:

4.1.1. Planejamento do Projeto

4.1.2. Vistoria, Entrega e Conferência dos Componentes da Solução;

4.1.3. Homologação de Requisitos e Funcionalidades Técnicas da Solução;

4.1.4. Implantação da Solução em Ambiente de Produção (IAP);

4.1.5. Período de Funcionamento Experimental (PFE).

4.2. Fica facultado ao CONTRATADO, em fase paralela à entrega dos componentes, de acordo com o Item 6 – PRAZOS, solicitar a realização de atividades relativas ao conhecimento do ambiente tecnológico do Banco (Vistoria), no sentido de conhecer condições físicas e lógicas para implantação da solução e colher subsídios para a elaboração do plano de implantação, não podendo o CONTRATADO alegar o desconhecimento do ambiente físico e lógico do BANCO para deixar de cumprir obrigação contratual, justificar qualquer acréscimo de valores em sua planilha de custos ou ainda construir plano de implantação não exequível nas condições apresentadas.

4.3. O Coordenador do Projeto do CONTRATADO deverá comunicar ao gestor do BANCO, responsável pelo acompanhamento da implantação da solução, a conclusão de cada macro-fase.

4.4. Imediatamente após o recebimento do comunicado de conclusão, o BANCO realizará encontro de homologação para decidir sobre o aceite de finalização da macro-fase. Este encontro contará com a presença, mínima, dos seguintes profissionais:

4.4.1. Coordenador do projeto (contratado);

4.4.2. Representante da equipe técnica (contratado);

4.4.3. Gerente de projeto (Banco);

4.4.4. Representante da equipe técnica (Banco).

4.5. Em caso de não aceitação de conclusão, o CONTRATADO fica obrigado a adotar medidas imediatas visando corrigir quaisquer situações que possam estar impedindo a devida finalização da macro-fase.

4.6. O Plano de Implantação deverá considerar os prazos e interdependências entre fases previstas no Item 6 – PRAZOS deste Anexo.

## 4.1.1. PLANEJAMENTO DO PROJETO

4.1.1.1. O CONTRATADO deverá apresentar ao BANCO em reunião própria e no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do Contrato, a entrega da versão inicial do Plano de Implantação, documentos de gerenciamento do projeto com as informações necessárias para fornecer subsídios que possibilitem controle efetivo do projeto, a serem validados pela equipe de especialistas em projetos do Banco.

4.1.1.2. Os documentos gerados na fase de planejamento, parte integrante do Plano de Implantação, deverão ser construídos, e entregues antes do início da etapa de Homologação de Requisitos e Funcionalidades da Solução. São eles:

4.1.1.2.1. Plano de Gerenciamento do Projeto de acordo com as especificações do item 5 desse Anexo;

4.1.1.2.2. Plano Técnico de Implantação da Solução que deverá descrever os procedimentos necessários para a execução das atividades de implantação, considerando as informações contidas neste Anexo. Deverá ser composto, no mínimo, pelo documento Guia de Instalação física na Concentração (CAPGV);

4.1.1.2.3. Outros documentos serão necessários para acompanhamento e controle do projeto. São eles:

1. Cronograma do Projeto (formato Microsoft Project);
2. Ata de Reuniões (Modelo fornecido pelo Banco);
3. Relatório de Desempenho e Status do Projeto;
4. Formulário de Requisição de Mudanças (Modelo fornecido pelo Banco).

## 4.1.2. VISTORIA, ENTREGA E CONFERÊNCIA DOS COMPONENTES DA SOLUÇÃO (ENLACES DE ACESSOS)

4.1.2.1. A entrega de todos os componentes da solução (enlaces de acessos), devidamente identificados, deverá ser feita ao Ambiente de Infraestrutura de Tecnologia do Banco do Nordeste do Brasil S.A., situado na Av. Dr. Silas Munguba, 5700, Bairro Passaré, Bloco B1-Térreo e Bloco F, CEP 60743-902, Fortaleza - CE.

4.1.2.2. O CONTRATADO deverá realizar a vistoria nas dependências do BANCO, sugerindo, se for o caso, as adequações necessárias para devida instalação dos serviços que integram o escopo desta contratação.

4.1.2.3. O CONTRATADO deverá acompanhar e apoiar a conferência que será feita pelo BANCO, à medida que os componentes da solução forem entregues, devendo acolher imediatamente as notificações acerca de quaisquer inconsistências entre os componentes entregues e os previstos na sua proposta técnica, somente após concluído com sucesso o processo de conferência, é que será entregue pelo BANCO ao CONTRATADO, o Termo de Entrega e Conferência (TEC).

4.1.2.4. Caso haja inconsistência entre componentes previstos na proposta técnica da solução apresentada pelo CONTRATADO e os de fato entregues ao BANCO, o BANCO notificará ao CONTRATADO formalmente a respeito da inconsistência, ficando reservado ao BANCO o direito de recusar-se a receber tais componentes, além da aplicação de eventuais sanções previstas no Instrumento contratual.

4.1.2.5. Caso haja atrasos na entrega dos componentes de solução conforme prazos descritos neste Anexo, caberá ao BANCO notificar ao CONTRATADO formalmente a respeito do referido atraso, sem prejuízo da aplicação de eventuais sanções previstas no Instrumento contratual.

4.1.2.6. Todo componente entregue em desacordo com a proposta técnica fornecida pelo CONTRATADO, deverá ser substituído, bem como deverão ser supridos aqueles componentes cuja falta seja verificada em relação à citada proposta técnica, obedecido, em ambos os casos, o prazo de entrega definido no Item 6 – PRAZOS deste Anexo.

## 4.1.3. HOMOLOGAÇÃO DE REQUISITOS E FUNCIONALIDADES DA SOLUÇÃO

4.1.3.1. Em conformidade com o plano de implantação, o CONTRATADO deverá disponibilizar a solução em pleno funcionamento, em ambiente destinado exclusivamente à homologação, sem qualquer suporte à execução de negócios do BANCO, para fins de homologação e realização de provas de conceito, contemplando as etapas de trabalho descritas a seguir:

Homologação de requisitos e funcionalidades técnicas da solução em ambiente isolado: Consiste na validação dos requisitos e funcionalidades técnicas da solução em ambiente isolado, totalmente segregado do ambiente corporativo do BANCO, sem qualquer integração física ou lógica com o ambiente de produção.

A solução de gerenciamento associada à solução principal deverá estar integralmente implementada e operacional, a fim de permitir sua análise e homologação pelo BANCO, bem como apoiar a validação dos demais requisitos relacionados aos acessos instalados.

4.1.3.2. O BANCO não aceitará, em nenhuma hipótese, a dispensa da demonstração presencial (in loco) das funcionalidades da solução com base exclusiva em resultados de testes realizados fora do ambiente de homologação situado em suas dependências, ainda que tais resultados constem em documentação técnica, relatórios ou quaisquer outros documentos apresentados pelo CONTRATADO.

 4.1.3.3. O BANCO poderá, a seu critério, dispensar a verificação de funcionalidades que considere de atendimento óbvio, trivial ou irrelevante, sem que tal dispensa implique aceitação tácita ou definitiva da solução.

4.1.3.4. As seguintes condições deverão ser observadas acerca da execução dos serviços de homologação de requisitos e funcionalidades técnicas da solução nos ambientes isolado e integrado:

A instalação da solução deverá, preferencialmente, ser efetuada de forma a não afetar o funcionamento dos recursos ou equipamentos atualmente em operação, nem impedir ou interromper a rotina de trabalho de funcionários e colaboradores do BANCO;

No caso de necessidade de interrupção dos recursos, equipamentos ou da rotina de trabalho de qualquer setor funcional, em decorrência da instalação da solução, esta deverá estar devidamente planejada e ser acordada com antecedência junto ao Banco.

4.1.3.5. Deverá ser previamente fornecida pelo CONTRATADO uma descrição detalhada dos testes que serão efetuados e a metodologia a ser utilizada para a aplicação de cada teste, indicando, quando aplicável, quais ferramentas serão utilizadas e suas respectivas versões.

4.1.3.6. Os testes acontecerão sob a responsabilidade técnica e financeira do CONTRATADO, incluindo o fornecimento de ferramentas, licenças, recursos e demais meios necessários à sua realização.

4.1.3.7. Ao BANCO se reserva o direito de não aceitar, total ou parcialmente, a metodologia ou as ferramentas indicadas pelo CONTRATADO para a realização de quaisquer testes específicos.

4.1.3.8. Ao CONTRATADO caberá demonstrar todas as funcionalidades requeridas para avaliação por parte do Banco, as quais deverão ser testadas em todas as variações possíveis, através de testes específicos.

4.1.3.9. O BANCO acompanhará todo o procedimento para realização dos testes, não podendo o CONTRATADO realizá-los omitindo quaisquer informações ou métodos utilizados.

4.1.3.10. Na demonstração das funcionalidades, o CONTRATADO não poderá alegar, sob qualquer hipótese, a utilização de procedimentos, técnicas ou mecanismos protegidos por direitos de propriedade industrial ou intelectual que impeçam o BANCO de obter comprovação plena e inequívoca dos resultados apresentados.

4.1.3.11. Independentemente dos testes definidos e executados pelo CONTRATADO, o BANCO reserva se o direito de redefinir os testes existentes ou de solicitar a realização de testes adicionais, sempre que julgar necessário à adequada avaliação da solução.

4.1.3.12. O CONTRATADO deverá realizar a instalação física dos circuitos de comunicação necessários à homologação dos requisitos e funcionalidades da solução, inicialmente em ambiente isolado, sem qualquer integração com o ambiente corporativo de redes do BANCO em produção.

4.1.3.13. A sequência de testes construída pelo CONTRATADO deverá garantir a validação de características técnicas e funcionalidades suportadas pela solução, de forma a demonstrar todas as funcionalidades que integram o conjunto de especificações técnicas constantes no Contrato.

4.1.3.14. Todos os componentes envolvidos na operacionalização desta etapa de homologação deverão operar em funcionamento pleno, no que for aplicável, por um período mínimo de 24 (vinte e quatro) horas.

4.1.3.15. O BANCO definirá o encerramento desta etapa através de comunicação formal ao CONTRATADO, permitindo o avanço dos trabalhos para a etapa seguinte.

## 4.1.4. IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO (IAP)

A implantação dos componentes da solução em ambiente de produção será realizada pelo CONTRATADO, com acompanhamento por parte do BANCO, contemplando os diversos ambientes do CAPGV que operam em produção e observando integralmente os requisitos aplicáveis estabelecidos no Contrato.

## 4.1.5. PERÍODO DE FUNCIONAMENTO EXPERIMENTAL (PFE)

4.1.5.1. O Período de Funcionamento Experimental consiste na continuidade do funcionamento da solução, durante o qual esta será colocada em operação no ambiente de produção do CAPGV, em caráter piloto, com aprofundamento da verificação de suas características funcionais, sistêmicas e operacionais.

4.1.5.2. Durante o PFE, deverão ser eliminadas todas as pendências de qualquer natureza, tais como aquelas relacionadas à qualidade da documentação técnica dos componentes, instalação, ativação e funcionamento da solução, entre outras eventualmente existentes. O início do Período Sem Falhas (PSF), descrito a seguir, somente ocorrerá após a eliminação efetiva de todas essas pendências.

4.1.5.3. Após a eliminação de todas as pendências, será iniciado um período, considerado parte integrante do PFE, denominado Período Sem Falhas (PSF), que se estenderá pelo prazo definido no Item 6 – Prazos deste Anexo. Durante esse período, a solução não deverá apresentar falhas de qualquer natureza, nem condições em desacordo com as exigências técnicas estabelecidas.

4.1.5.4. A cada detecção de nova falha ou de condição em desacordo com as exigências técnicas da solução, o Período Sem Falhas (PSF) será automaticamente reiniciado.

4.1.5.5. As condições estabelecidas para o Período de Funcionamento Experimental (PFE) são as seguintes:

a) os serviços de comunicação com a rede mundial de computadores deverão observar os eventos descritos no Item 6 – Prazos, deste Anexo;

b) os serviços de rede de comunicação com a rede mundial de computadores serão considerados implantados quando os serviços corporativos e sistemas aplicativos de negócios disponibilizados puderem ser utilizados com sucesso, observando os tempos de resposta especificados;

c) os serviços de rede de comunicação de dados deverão estar operacionais e atender aos níveis de serviços especificados no Anexo VII – Acordo de Níveis de Serviços do Contrato.

4.1.5.6. O Termo de Aceitação Definitiva (TAD) será emitido após a efetiva implantação de toda a solução adquirida, devidamente integrada ao ambiente tecnológico do BANCO, e após o cumprimento integral da fase de PSF, conforme o prazo definido no Item 6 – Prazos do presente Anexo, sem a ocorrência de falhas.

4.1.5.7. A emissão do TAD não isenta o CONTRATADO das responsabilidades sobre o pleno funcionamento de todas as facilidades e funcionalidades oferecidas pelos componentes da solução, nem terá caráter de atestado de capacidade técnica.

4.1.5.8. O TAD poderá conter, como anexos, os testes realizados e os resultados obtidos e validados pelo BANCO nas etapas de homologação da solução, quando assim acordado entre as partes.

4.1.5.9. O período de assistência e suporte técnico somente terá início após a emissão do Termo de Aceitação Definitiva (TAD), conforme estabelecido no Anexo VI – Assistência Técnica e Suporte Técnico do Contrato.

# 5. CARACTERÍSTICAS DOS DOCUMENTOS PARA O GERENCIAMENTO DO PROJETO

## 5.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

5.1.1. O plano de gerenciamento do projeto deverá ser composto pelas informações e planos de gerenciamento auxiliares especificados nos subitens abaixo.

5.1.2. O Plano de Gerenciamento do Cronograma deverá definir os mecanismos de planejamento, acompanhamento e controle da evolução do projeto, contemplando a gestão de atividades, entregas incrementais, marcos de controle e dependências, permitindo ajustes controlados ao longo da execução.

5.1.3. O Plano de Gerenciamento do Cronograma deverá contemplar, no mínimo: cronograma detalhado de atividades, marcos do projeto, identificação do caminho crítico, ciclos de revisão periódica e critérios formais para replanejamento, quando necessário.

5.1.4. O Plano de Gerenciamento das Comunicações deverá definir as necessidades de informação das partes interessadas, os canais, formatos, responsabilidades e níveis de detalhamento das comunicações, podendo utilizar matriz de comunicação ou instrumentos equivalentes para suportar o gerenciamento.

5.1.5. O Plano de Gerenciamento das Comunicações deverá estabelecer a frequência, os meios e os responsáveis pela geração, distribuição e registro das informações do projeto, assegurando que as informações relevantes estejam disponíveis de forma tempestiva, transparente e rastreável.

5.1.6. O Plano de Gerenciamento de Riscos deverá definir metodologia estruturada para identificação, análise qualitativa e priorização dos riscos, considerando sua probabilidade, impacto e relação com o Mapa de Riscos contratual

5.1.7. O Plano de Gerenciamento de Riscos deverá contemplar estratégias de resposta aos riscos, incluindo ações de mitigação, contingência, aceitação ou exploração de oportunidades, com definição clara de responsáveis e prazos.

5.1.8. O Plano de Gerenciamento de Riscos deverá prever processos contínuos de monitoramento e controle, incluindo a reavaliação de riscos identificados, acompanhamento de riscos residuais, identificação de novos riscos e avaliação da efetividade das respostas adotadas ao longo de todo o ciclo de vida do projeto.

5.1.9. O Plano de Gerenciamento da Qualidade deverá observar os processos, políticas e padrões institucionais do Banco, bem como boas práticas reconhecidas de mercado (tais como ITIL, normas de segurança da informação e governança de TI).

5.1.10. O Plano de Gerenciamento da Qualidade deverá estabelecer padrões de qualidade, métricas, critérios de aceite das entregas e indicadores de desempenho, de forma alinhada às entregas incrementais do projeto.
 5.1.11. O Plano de Gerenciamento da Qualidade deverá definir os métodos de controle da qualidade, procedimentos de verificação, tratamento de não conformidades, correção de falhas e incorporação de lições aprendidas, promovendo a melhoria contínua ao longo da execução do projeto.

## 5.2. PLANO TÉCNICO DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO

5.2.1. O Plano Técnico de Implantação da Solução deverá descrever os procedimentos necessários para a execução das atividades de implantação, considerando as macro-fases contidas neste Anexo, bem como os critérios técnicos de aceite e validação de cada etapa. O plano deverá ser composto, no mínimo, pelo documento descrito no item 4.1.1 deste Anexo.

5.2.2. Deverá contemplar as especificações físicas e lógicas, recursos necessários, interligações para a implantação de todos os componentes cotados na proposta do CONTRATADO e demais procedimentos necessários para a completa implantação da solução.

5.2.3. Deve descrever as ferramentas a serem utilizadas em cada uma dessas fases, seja ela uma ferramenta de gestão ou qualquer outro ferramental técnico que a equipe do CONTRATADO possa utilizar para a execução do plano de implantação.

5.2.4. Durante toda a fase de implantação, o CONTRATADO poderá propor melhorias no plano de implantação com o objetivo de otimizar o processo e minimizar os riscos da implantação, ficando a cargo do Banco aprovar a respectiva mudança no plano.

## 5.3. CRONOGRAMA DO PROJETO

5.3.1. O Cronograma do Projeto deverá contemplar todas as fases, entregas, atividades e marcos definidos neste Anexo, estando integralmente alinhado aos prazos, interdependências e eventos descritos no item 6 deste Anexo.

5.3.2. O CONTRATADO deverá manter a linha de base do cronograma previamente aprovada pelo BANCO, tendo como marco inicial a data de assinatura do Contrato, de modo a permitir a identificação objetiva dos avanços, atrasos, desvios e impactos ao longo da execução do projeto.

5.3.3. Qualquer alteração nos prazos, atividades, interdependências ou marcos do cronograma somente poderá ser realizada mediante prévia aprovação formal do BANCO, observadas as sanções aplicáveis nos termos do Contrato. Quando caracterizada modificação de escopo ou impacto relevante ao equilíbrio contratual, a alteração deverá ser formalizada por meio de instrumento contratual apropriado.

## 5.4. REUNIÕES DE PROJETO

5.4.1. Deverão ser realizadas reuniões periódicas de acompanhamento (status) do projeto, preferencialmente com frequência semanal, em dia acordado entre o BANCO e o CONTRATADO, com a participação da equipe técnica envolvida e do Gerente do Projeto do CONTRATADO.

5.4.2. Em cada reunião de acompanhamento, o CONTRATADO deverá apresentar a situação do projeto, incluindo a análise de desvios de prazo e demais impactos relevantes, utilizando, quando aplicável, técnicas consolidadas de acompanhamento, tais como Análise do Valor Agregado. Na ocorrência de desvios negativos, deverão ser registradas as justificativas e apresentadas propostas de ações corretivas, observados os termos e limitações estabelecidos no Contrato.

5.4.3. Deverão ser realizadas reuniões específicas para formalização do aceite das entregas e encerramento de cada Macro-fase do projeto, conforme critérios definidos no Plano de Implantação.

5.4.4. O CONTRATADO deverá apresentar, nas reuniões, informações relativas às atividades executadas, dificuldades encontradas, riscos e impedimentos identificados, lições aprendidas, oportunidades de melhoria e próximos passos do projeto, de forma a subsidiar a adequada tomada de decisão e o acompanhamento pelo BANCO.

5.4.5. O CONTRATADO deverá consolidar e apresentar informações sobre os desvios globais do projeto, lições aprendidas acumuladas e demais informações relevantes à gestão e ao desempenho do projeto.

5.4.6. Poderão ser apresentados indicadores, métricas e dados que possibilitem dimensionar o esforço despendido pelo BANCO e pelo CONTRATADO, bem como os benefícios técnicos, operacionais ou institucionais decorrentes da implantação da solução.

5.4.7. A cada reunião ou encontro entre as equipes do CONTRATADO e do BANCO, seja presencial ou remoto, o Gerente do Projeto do CONTRATADO deverá encaminhar ao BANCO, em até 2 (dois) dias úteis após sua realização, a respectiva ata para validação, contendo os registros, decisões, compromissos, riscos e encaminhamentos acordados.

5.4.8. O BANCO poderá fornecer o modelo de Ata de Reunião, para que o CONTRATADO esteja de acordo com os padrões de documentações de projetos adotados pelo Banco.

# 6. PRAZOS

6.1. O CONTRATADO deverá observar o cronograma de eventos e prazos apresentado, utilizando-o como base para o planejamento das atividades e para a alocação adequada dos recursos humanos, técnicos e financeiros necessários à implantação da solução.

6.2. Os prazos apresentados são considerados como máximos, não impedindo, pois, que os eventos sejam cumpridos em prazos menores. Entretanto, o descumprimento destes prazos acarretará a adoção, por parte do BANCO, das sanções previstas em Contrato.

MACRO-FASE / EVENTO	RESPONSÁVEL		PRAZOS

	BANCO	CONTRATADO
1. Planejamento do Projeto
1.1. Assinatura do Contrato.	X	X	Conforme os termos do / Contrato
1.2. Reunião Inicial para o planejamento do projeto	X	X	Até 2 (dois) dias úteis após o evento 1.1
1.3. Conhecimento do ambiente tecnológico do Banco	X	X	Até 3 (três) dias úteis após o evento 1.1
1.4. Entrega da versão inicial do Plano de Implantação e do Plano de Gerenciamento do Projeto		X	Até 10 (dez) dias corridos após o evento 1.1
1.5. Validação da versão inicial do Plano de Implantação e do Plano de Gerenciamento do Projeto	X	X	Até 3 (três) dias úteis após o evento 1.4
1.6. Entrega da versão final do Plano de Implantação e do Plano de Gerenciamento		X	Até 3 (três) dias úteis após o evento 1.5
1.7. Reunião para Aceite e Término de Macrofase	X	X	Após o evento 1.6
2. Entrega e Conferência dos Componentes da Solução
2.1. Entrega dos Componentes (Enlaces de acesso, Hardwares, Softwares , / Documentação Técnica, etc).		X	Até 30 (trinta) dias corridos após o evento / 1.1
2.2. Conferência dos Componentes e emissão do Termo de Entrega e Conferência (TEC)	X	X	Até 2 (dois) dias corridos após o evento 2.1
2.3. Reunião para Aceite e Término de Macrofase	X	X	Após o evento 2.2
3. Homologação de Requisitos e Funcionalidades Técnicas da Solução
3.1. Ambiente Isolado
3.1.1. Instalação da solução em ambiente isolado		X	Até 5 (cinco) dias corridos após o evento 2.
3.1.2. Homologação da solução em ambiente isolado	X	X	Até 2 (dois) dias corridos após o evento 3.1.1.
4. Implantação da Solução em Ambiente de Produção (IAP)
4.1. Implantação da Solução em Ambiente de Produção		X	Até 3 (três) dias corridos após o evento 3.
5. Período de Funcionamento Experimental (PFE)
5.1. Início do período sem falhas (PSF)		X	Imediatamente após o evento 4.
5.2. Término do período sem falhas (PSF)		X	Até 5 (cinco) dias corridos após o evento 5.1.
5.3. Emissão do Termo de Aceitação / Provisória (TAP) e término do PFE	X		Até 1 (um) dia corrido após o evento 5.2.
5.4. Reunião para Aceite e Término de Macrofase	X	X	Após o evento 5.3.
5.5. Reunião de Encerramento do Projeto	X	X	Após o evento 5.4.
5.6. Emissão do Termo de Aceitação Definitiva (TAD)	X		Até 1 (um) dia corrido após o evento 5.5.
5.7. Início do Período de Assistência e Suporte Técnico.		X	Imediatamente após o evento 5.6.