ANEXO IV
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE NUMERÁRIOS

1. Objetivo
Estabelecer as etapas e principais marcos para implantação da solução tecnológica especializada e destinada a automatizar o processo de Gestão de Numerários nas agências, englobando previsão de demanda para terminais de autoatendimento (ATMs) e tesouraria, considerando cronograma, responsabilidades, entregáveis e condições para entrada em produção.

2. Escopo da Implantação
A implantação abrangerá:
- Planejamento de Implantação (Elaboração, Apresentação e Aceite pelo Contratante);
- Carga de dados históricos necessários para os modelos preditivos;
- Configuração da solução contratada nos ambientes de homologação e produção;
- Parametrização dos modelos de previsão de demanda por agência, ATM e tesouraria;
- Integração com sistemas corporativos Contratante (via APIs ou mecanismos fornecidos pela CONTRATADA, conforme Anexo XXX – Integração da Solução);
- Ajustes funcionais customizáveis;
- Operação assistida:
  - Piloto em agência(s) selecionada(s).
  - Monitoramento dos resultados preditivos.
  - Expansão gradual para todas as agências (roll-out).
- Treinamento dos usuários-chave e equipe técnica.

3. Fases da Implantação

3.1. Preparação e Kick-off
- Reunião inicial com áreas de negócio, TI e Contratada.
- Definição de responsáveis e fluxos de comunicação - Plano de mobilização
- Apresentação do Plano de trabalho detalhado, contendo atividades, recursos e riscos.
- Apresentação do Cronograma Consolidado da Implantação com, no mínimo, todas as etapas elencadas a seguir.

3.2. Instalação e Configuração Técnica
- Disponibilização dos ambientes (homologação).
- Configuração inicial da solução (SaaS)
- Criação de perfis, usuários, papéis, grupos e permissões de usuários
- Ambiente funcional
- Apresentação de Documentação técnica inicial

3.3. Integrações e Consumo/Envio de Dados
- Levantamento da Necessidades de Integração, customização, parametrização e configuração da SOLUÇÃO
- Implementação das APIs, interfaces, conectores e webhooks pela Contratada.
- Implementação das customizações
- Validação de consistência dos dados transacionais
- Testes de integração ponta a ponta

3.4. Homologação
- Homologação funcional pelos usuários da solução
- Homologação dos requisitos não funcionais
- Integrações homologadas
- Relatório de testes
- Scripts/Configurações

3.4. Modelagem, Treinamento e Ajustes
- Carregamento de dados históricos fornecidos pelo Contratante
- Ajustes dos modelos preditivos (forecast).
- Treinamentos para:
  - Usuários-chave do negócio (tesoureiros, supervisores de canais) e
  - Equipe de TI
- Tutorial (Manual do Usuário / Guia de Operação)

3.5. Piloto
- Disponibilização do ambiente de produção
- Execução controlada em agência(s) selecionada(s)
- Monitoramento dos indicadores de performance ((erro de previsão, acurácia, redução de ociosidade/ruptura)
- Ajustes operacionais, funcionais e de modelo.
- Relatório de encerramento piloto
- Aprovação para roll-out

3.6. Roll-out (Implantação gradual)
- Integração da solução a todas as agências
- Suporte intensivo pós-implantação.
- Relatório final de Implantação

3.7. Transição para Operação
- Entrega do runbook operacional SaaS para TI e Operações
- Documentação definitiva
- Acordo dos níveis de serviço (SLA) e suporte.

4. Diretrizes para os entregáveis
- Todos os entregáveis deverão seguir o Roadmap das Entregas, submetido e aprovado pela Contratante
- O cronograma deverá conter marcos, prazos e SLAs, observando o Anexo XXX – Modelo de Gestão dos Serviços.
- Cada entrega deverá ser acompanhada de evidências e documentação mínima obrigatória.
- Todas as liberações deverão contar com aceite formal do Banco.

5. Matriz de Responsabilidades (RACI)
Fornecedor (SaaS)
- Implantação técnica e parametrização funcional.
- Provisionamento da plataforma SaaS.
- Disponibilização e suporte às integrações (lado SaaS).
- Execução e manutenção dos modelos preditivos.
- Treinamento.
- Suporte nível 2 e nível 3.
- Segurança e operação da plataforma SaaS.
TI do Banco
- Gestão de acessos (IAM, SSO, Active Directory/IdP).
- Integrações internas com sistemas legados.
- Segurança, conectividade e rotinas de rede do lado do cliente.
- Homologação técnica das integrações.
Área de Negócios
- Validação de regras e aderência funcional.
- Homologação funcional.
- Operação do processo após implantação.
- Acompanhamento e aprovação dos modelos preditivos.

6. Critérios de Aceite
A implantação será considerada concluída quando:
- A solução estiver integrada, operacional e validada.
- Os modelos preditivos estiverem calibrados e apresentarem resultados satisfatórios.
- As integrações estiverem homologadas tecnicamente e funcionalmente.
- Os relatórios operacionais e gerenciais forem gerados corretamente.
- Houver aprovação formal do piloto e do relatório final de implantação.
- O Banco receber todo o conjunto documental previsto.

7. Cronograma da Solução

A SOLUÇÃO deverá ser implantada conforme marcos e fases apresentados na tabela abaixo e contemplando o plano de implantação a ser aprovado pelo BANCO.

Item	Etapa	Prazo para início da Etapa
01	Assinatura do Contrato
02	Reunião de Kick-off	15 (quinze) dias corridos após Item 01
03	Finalização do Plano de implantação da SOLUÇÃO com o devido aceite do Banco e Emissão do Aceite do Plano de Implantação.	10 (dez) dias corridos após Item 02
04	Levantamentos dos requisitos providos por customização e detalhamento das integrações	De acordo com o plano de implantação aprovado pelo Banco
05	Desenvolvimento dos requisitos providos por customização e das integrações
06	Habilitação da SOLUÇÃO em ambiente de homologação para homologação funcional
07	Homologação funcional - Emissão do Termo de Homologação da SOLUÇÃO
08	Migração da Base de Dados Histórica
09	Validação da migração
10	Habilitação da SOLUÇÃO em ambiente de produção
11	Treinamento dos usuários e Equipe Técnica
12	Projeto Piloto
13	Emissão do Termo de Aceitação Definitivo após a estabilização e correto funcionamento da SOLUÇÃO em produção
14	Produção Assistida